## 更新目录
日期 | 种类 | 内容 | 人员
2018-02-23 | 增加 | 初始内容 | 邱珑泉
2018-02-24 | 增加 | 制作方案页面 添加了方案3 | 邱珑泉
2018-02-24 | 增加 | 增加了 需要做的事情 和 需要解决的问题页面 | 邱珑泉
2018-02-25 | 增加 | 增加了遵循原则页面 | 邱珑泉

## 需要做的事情
细化文档 开发模式确定 文档中详细写明
拆分功能模块
在拆分模块前 是否还有需要处理的事情 确认一下
做“先看我”视频，让一个新加入的人能够很快了解这个项目是干什么的，以及现在做到哪里了，还有就是他怎么能找到自己可以插入继续做的方法

## 需要解决的问题
采用什么样的开发模式
如果采用开源项目 如何让很多人愿意加入

## 遵循原则
对项目进行更改 添加 删除的时候 遵循以下几个基本原则
不要使用过于复杂新潮的技术 适合当前条件的技术就是最好的
满足当前业务的环境就可以 不用高大上
简单 易用 很容易明白
尽量多写备注

## 推荐内容
内容推荐系统 包括网页版 和 手机APP版
推荐内容APP | 推荐内容网页
通过机器学习原理 根据客户每次选择浏览的网站或页面内容 推荐符合客户口味的内容
难点 推荐系统采用机器学习方式
动态推荐网站内容
重点 要简单 方便 登陆后自己喜欢的内容就能显示出来

## 推荐系统搭建
这个工程的核心是搭建推荐系统
假设用户和物品之间有一个未知的实际函数关系（真理）F，我们最终目的就是要找到和这个实际函数关系非常非常相近的函数G
https://www.jianshu.com/p/9a5f989c5bee

## 技术难点拆分
机器学习的使用
通过爬虫方式定义网站的标签
如何尽量精准的定义网站的属性标签
采用爬虫方式 先获取大量初始数据
然后少量人员进行一次简单分类
然后通过发包方式 雇人进行人工精确分类
尽量让客户参与准确率反馈中
提高首屏命中率
用什么样的机制可以提高客户的反馈率

## 页面的设计
页面设计原则
如何能尽量不增加操作的情况下使用应用功能
如何在后台统计客户的兴趣内容
操作要简单 简单 再简单
按钮要少 尽量一看就明白功能 按钮要大（类似苹果系统）尽量减少不必要的设定

## 手机端APP页面显示
理解效果图

## 网页端显示效果
理解效果图

## 制作方案
方案1
采用发包方式制作
把精力放在推广和客户体验修改上面
程序难度偏高 自身难以完成
打算把APP制作维护进行外包
方案2
采用半年左右的时间
拆分项目内容
分解成多个技术点
分配多个人实现每个技术点
尽量了解技术原理和运作
最后无法实现的部分外包出去
这个方案 在实际制作的时候要尽量多的保留文档各种文档要尽量多保存（最好有专人维护）
方案3
开源项目方式+股权众筹
每个人都可以修改设计书，但是最终要多数人同意可以成为正式版本
拆分功能模块
每个人选择自己可以做的模块进行制作
所有文档 代码采用 git 或者 svn方式发布在共有服务器中
租服务器调试功能模块
最终无法实现的功能可以考虑局部外包
这个方案 在实际制作的时候要尽量多的保留文档各种文档要尽量多保存（最好有专人维护）
https://github.com/qiulongquan/my-project | 我搭建了一个GitHub 可以共享代码
需要写使用手顺 因为是英文版本
让每个参与者都可以很容易的使用
我会制作视频 告诉大家怎么注册 github 然后申请加入项目
归纳上面的3种方案 选择一个符合这次开发的新计划
文档完善
详细设计
完成后采用开源
采用开源项目
如果项目没有人参与就继续独立开发
最后无法解决的问题可以考虑局部外包

## 项目预期
项目预期
上线后一年内 注册用户 300万人
针对客户采用完全免费的方式

## 项目费用
初期费用
启动费用 100万日元
主要费用
APP的开发
服务器租用
维护人员开支
广告费推广
不足经费
采用线下股权众筹的方式

## 项目盈利模式
植入少量广告 维持日常运营
会员数量超过一定数量会有大公司收购邀请
推出相关高端内容实现VIP收费会员制度